OBBIETTIVO n. 2-2026 SETTORE TECNICO MANUTENTIVO ponderazione 23%

| Titolo obiettivo | Descrizione | Indicatori | Misurabilità (tempi) | Indicatori di risultato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Ricognizione straordinaria e riallineamento degli interventi finanziati e delle relative rendicontazioni | Ricognizione complessiva degli interventi di investimento e delle opere pubbliche finanziate attribuite al Settore, con verifica dello stato amministrativo, tecnico, contabile e della rendicontazione, anche al fine del corretto mantenimento o dell’eliminazione dei residui. | - censimento degli interventi finanziati, in corso o non ancora formalmente conclusi; - predisposizione, per ciascun intervento, di una scheda contenente finanziamento, CUP, CIG, stato di attuazione, impegni, pagamenti, residui, rendicontazioni e attività ancora necessarie; - confronto dei dati con il Settore finanziario; - aggiornamento delle piattaforme di monitoraggio; - chiusura dei procedimenti per i quali risultino disponibili tutti gli elementi necessari. | - entro il 31 luglio 2026: completamento del censimento; - entro il 31 ottobre 2026: verifica amministrativo-contabile e individuazione delle criticità; - entro il 31 dicembre 2026: aggiornamento delle posizioni e chiusura degli interventi definibili. | - 100% degli interventi finanziati censiti e classificati; - 100% delle posizioni per le quali siano disponibili i dati aggiornate sulle relative piattaforme; - conclusione entro l’anno di tutti i procedimenti immediatamente definibili. |