OBBIETTIVO n. 3-2026 SETTORE TECNICO MANUTENTIVO ponderazione 22%

| Titolo obiettivo | Descrizione | Indicatori | Misurabilità (tempi) | Indicatori di risultato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Prosecuzione dell’iter del Piano Operativo comunale fino alla fase della conferenza paesaggistica | Completamento degli adempimenti tecnici e amministrativi conseguenti all’approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni al Piano Operativo, finalizzati alla trasmissione degli elaborati aggiornati e allo svolgimento della conferenza paesaggistica. | - verifica dell’adeguamento degli elaborati alle controdeduzioni approvate; - coordinamento con i progettisti e acquisizione degli elaborati definitivi; - predisposizione e trasmissione della documentazione alla Regione Toscana e alla Soprintendenza; - richiesta e gestione della conferenza paesaggistica; - predisposizione degli eventuali atti e integrazioni conseguenti. | - entro il 30 settembre 2026: verifica degli elaborati aggiornati; - entro il 31 ottobre 2026: trasmissione della documentazione completa e richiesta della conferenza; - entro il 31 dicembre 2026: completamento degli adempimenti interni e delle eventuali integrazioni richieste. | Trasmissione entro il 31 ottobre 2026 del 100% della documentazione necessaria alla conferenza paesaggistica e completamento entro il 31 dicembre 2026 di tutti gli adempimenti conseguenti di competenza del Settore. |